

**Администрация**

**городского округа Солнечногорск**

**Московской области**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**П Р И К А З**

**30.12.2022 № 779**

**Об организации работы**

**по введению обновленного**

**федерального государственного**

**образовательного стандарта**

**среднего общего образования**

**в общеобразовательных организациях**

**городского округа Солнечногорск**

На основании распоряжения Министерства образования Московской области от 20.12.2022 № Р-820 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Московской области» в целях организации работы по переходу общеобразовательных организаций в городском округе Солнечногорск на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее-ФГОС СОО) с 01.09.2023 г.:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Солнечногорск (далее-план-график).

2. Структурным подразделениям Управления образования, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие в реализации мероприятий плана-графика.

3. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 20.01.2023 г. разработать план-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**начальника Управления образования С.Е. Золотарев**

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления образования

от 30.12.2022 № 779

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Солнечногорск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Планируемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 1. | Проведение совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 2. | Проведение совещаний с общеобразовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь - май 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности общеобразовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в городском округе Солнечногорск |
| 4. | Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Определены школьные координаторы, обеспечена оперативность взаимодействия муниципального координационного совета со школьными координаторами |
| 5. | Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Руководители ОО | Аналитическая справка. Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 7. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 8. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | МКУ ДПО «Учебно-методический Центр», руководители ОО | Адресная помощь общеобразовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 9. | Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022- январь 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль-март 2023 | Управление образования | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| III. Методическое обеспечение ведения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 11. | Рассмотрение вопросов внедрения обновленного ФГОС СОО на заседаниях РМО | Не реже 1 раза в квартал, январь- декабрь 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС в общеобразовательных организациях в Московской области |
| 12. | Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Январь-апрель 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Организовано участие ОУ в мероприятиях по обсуждению общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 13. | Организация и проведение муниципальных семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Март 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Проведены мероприятия по обсуждению общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 14. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций (далее - ОО), организаций дополнительного образования, учреждений спорта, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь-декабрь 2023 | Управление образования | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования |
| 15. | Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО | Май-август 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Информированность руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 16. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Информированность управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО |
| 17. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов |
| 18. | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требования обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 19. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | Январь-май 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр», руководители ОО | Разработан и реализуется план по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 20. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр», руководители ОО | Учителя используют федеральный банк заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 21. | Подготовка программ среднего общего образования | Август 2023 | Руководители ОО,  заместители директора ОО | Чек-лист экспертизы программ среднего общего образования |
| 22. | Участие ОУ в ежемесячных совещаниях со школьными координаторами по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение учебного года | Руководители ОО, школьные координаторы | Обеспечено участие в ежемесячных совещаниях согласно графика |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 23. | Организация обучения:  -специалистов муниципальных органов управления образованием, -муниципальных методических служб | Март 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО |
| 24. | Организация повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации ФГОС СОО | Март-август 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр», руководители ОО | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО |
| 25. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы  среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 | МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр», руководители ОО | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные  образовательные программы среднего общего по вопросам реализации ФГОС СОО |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 26. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО с использованием ресурсов региональной системы электронного мониторинга | Январь-февраль 2023 | МАУ ДПО «Центр информатизации образования»,  руководители ОО | Аналитическая справка.  Размещение полученных результатов в региональной системе электронного мониторинга |
| 27. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 | Управление образования | Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО |
| 28. | Экспертные выезды в ОУ на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 | Управление образования,  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» | Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО |
| 29. | Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | Управление образования | Аналитическая справка, промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 30. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО | Декабрь 2022, далее ежемесячно | Управление образования,  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»,  руководители ОО | Создана страница в информационно­телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации, нормативных документов (на сайте Управления образования, МКУ ДПО «Учебно-методический Центр», ОУ) |
| VII. Участие в региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения  обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | | | | |
| 31. | Семинар «Образовательная программа среднего общего образования в  соответствии с обновленным ФГОС СОО» | Февраль 2023 | Руководители ОО, школьные координаторы | Повышение профессионального мастерства  педагогических работников и управленческих кадров.  Изучение и внедрение положительного опыта педагогов-предметников |
| 32. | Семинар (вебинар) Использование федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требования обновленного ФГОС СОО» | Август 2023 | Руководители ОО, школьные координаторы | Изучение рекомендаций и использование федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требования обновленного ФГОС СОО |
| 33. | Стажировка по вопросам обновленного ФГОС СОО | Октябрь – декабрь 2023 | Руководители ОО, школьные координаторы | Участие в рамках Программы стажировки |
| 34. | Методический марафон по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | Руководители ОО, школьные координаторы | Участие в методическом марафоне по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 35. | Круглый стол по итогам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | Руководители ОО, школьные координаторы | Анализ дефицитов по реализации ФГОС СОО |
| 36. | Семинар «Разработка методических рекомендаций по введению обновленного ФГОС СОО»» | Декабрь 2023 | Руководители ОО, школьные координаторы | Применение методических рекомендаций по введению обновленного ФГОС |
| 37. | Система вебинаров по реализации содержания рабочих программ обновленного ФГОС в рамках проекта «Школа профессионального мастерства» | В течение года | Руководители ОО, школьные координаторы | Участие в рамках Программы вебинаров «Школа профессионального мастерства» |
| 38. | Система вебинаров по реализации внеурочной деятельности в рамках обновленного ФГОС СОО в рамках проекта «За страницами учебников» | В течение года | Руководители ОО, школьные координаторы | Участие в рамках Программы вебинаров «За страницами учебников» |
| 39. | Система вебинаров по реализации «Виртуальных лабораторных в рамках обновленного ФГОС СОО в рамках  проекта «За страницами учебников» | В течение года | Руководители ОО, школьные координаторы | Участие в рамках Программы вебинаров «За страницами учебников» |